## Orçamento
ORÇAMENTO
OBRA: SALAS DO ENSINO MÉDIO - CÂMPUS ARAQUARI
LDI:
Área Construída: 2.687,83 m²
Local: Rodovia BR 280, KM 27, Araquari - SC
Resp. Técnico:
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | TOTAL | TOTAL C/ BDI
[5 empty] | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | S/ BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de obra padrão governo federal | m2 | 3
1.2 |  | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m | m2 | 4930.98
1.3 |  | Escritório com paredes de compensado 10 mm coberto com fibrocimento incluindo instalações elétricas e piso em argamassa | m2 | 15
1.4 |  | Sanitário com dois módulos de vaso e chuveiro incluindo tratamento de efluentes, parede em tábuas de pinho cobertura de fibrocimento incluindo instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens | unid. | 2
1.5 |  | Barracão para depósito em tábuas de madeira, coberta em fibrocimento 4 mm e piso de argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 24
1.6 |  | Barracão para área de trabalho coberta com fibrocimento e piso de argamaça incluindo instalações elétricas | m2 | 32
1.7 |  | Tapume de chapa de madeira compensada 6mm com pintura a cal | m2 | 520
1.8 |  | Retirada de meio fio com empilhamento e c/ remoção | m | 77.74
1.9 |  | Retirada de pavimento de bloco de concreto sextavado | m2 | 368.8
1.10 |  | Demolição de viga de concreto (quadra de vôlei) | m3 | 5.5
1.11 |  | Carga e remoção de entulho de demolição | m3 | 5.5
1.12 |  | Ligação provisória de água e esgoto | unid. | 1
1.13 |  | Ligação provisória de energia elétrica para canteiro de obra | unid. | 1
Total do item 1
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  | Escavação manual em solo - profundidade até 1,5m | m3 | 898.67
2.2 |  | Escavação h>1,5m | m3 | 230
2.3 |  | Reaterro apiloado em camadas de 20cm | m3 | 491.82
2.4 |  | Aterro apiloado em camadas de 20cm com material de empréstimo | m3 | 2362.78
Total do item 2
3 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
3.1 |  | INFRA E SUPRA ESTRUTURA - PRÉ-MOLDADO
3.1.1 |  | Estaca hélice continua monitorada em concreto 30 cm incluindo armadura, mobilização e desmobilização de equipamentos | m | 272
3.1.2 |  | Estaca hélice continua monitorada em concreto 40 cm incluindo armadura, mobilização e desmobilização de equipamentos | m | 144
3.1.3 |  | Blocos de coroamento dos pilares e cofres | m3 | 43.01
3.1.4 |  | Vigas baldrames pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 54.5
3.1.5 |  | Vigas pavto 01 pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 52.6
3.1.6 |  | Vigas pavto 02 pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 52.6
3.1.7 |  | Vigas pavto 03 pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 51.2
3.1.8 |  | Vigas caixa dágua pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 4.9
3.1.9 |  | Vigas cobertura pré-moldada fck 25 Mpa instalada | m3 | 3.7
3.1.10 |  | Pilares de h=18,95 m pré-moldado fck 25 Mpa instalado | m3 | 12.54
3.1.11 |  | Pilares de h=12,50 m pré-moldado fck 25 Mpa instalado | m3 | 52.06
3.1.12 |  | Escada em concreto armado fck 25 Mpa | m2 | 9.8
3.1.13 |  | Laje pré-moldada regularizada para vão até 5,2m - incluindo vigotas, tijolo, armadura negativa, armadura de distribuição, capa de 4 cm e escoramento - 1º pavimento (sobrecarga de 300 kgf/m²) | m2 | 820
3.1.14 |  | Laje pré-moldada regularizada para vão até 5,2m - incluindo vigotas, tijolo, armadura negativa, armadura de distribuição, capa de 4 cm e escoramento - 2º pavimento (sobrecarga de 300 kgf/m²) | m2 | 820
3.1.15 |  | Laje pré-moldada regularizada para vão até 5,2m - incluindo vigotas, tijolo, armadura negativa, armadura de distribuição, capa de 4 cm e escoramento - 3º pavimento (cobertura) (sobrecarga de 100 kgf/m²) | m2 | 820
3.1.16 |  | Laje pré-moldada regularizada para vão até 4,1 - incluindo vigotas, tijolo, armadura negativa,armadura de distribuição, capa de 4 cm e escoramento - Fundo Caixa d'água (sobrecarga de duas caixas d'água de 10.000 litros) | m2 | 45
3.1.17 |  | Laje pré-moldada regularizada para vão até 4,1 - incluindo vigotas, tijolo, armadura negativa, armadura de distribuição, capa de 4 cm e escoramento - Cob. Caixa d'água (sobrecarga de 100 kgf/m²) | m2 | 33
3.1.18 |  | Contrapiso regularizado em concreto armado fck 25 MPa térreo com h= 10,00 cm f=6.3 mm c/ 20 cm | m3 | 87.36
3.1.19 |  | Pilaretes e cinta de amarração em concreto armado das empenas e platibandas | m3 | 9.42
3.1.20 |  | Forma para pilaretes e cintas das empenas e platibandas | m2 | 58.4
3.2 |  | INFRA E SUPRA ESTRUTURA - URBANISMO E PAISAGISMO
3.2.1 |  | Concreto para base de mourão | m3 | 2.59
3.2.2 |  | Contrapiso em concreto armado fck 25 MPa para base cisternas | m3 | 5.04
3.2.3 |  | Mourão pré-moldado de concreto armado fck 25 MPa reto (0,15x0,15x4,00)m | unid. | 34
3.2.4 |  | Concreto armado moldado em loco para banco | m3 | 4.49
3.2.5 |  | Forma em compensado liso para banco | m2 | 42.64
3.3 |  | SUPRA ESTRUTURA - METÁLICA
3.3.1 |  | Estrutura metálica completa galvanizada a fogo para cobertura | m2 | 962.94
3.3.2 |  | Estrutura em alumínio completa para fachada em vidro | m2 | 110.16
Total do item 3
4 | PAREDES E DIVISÕES
4.1 |  | Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamaça traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), juntas 10 mm | m2 | 374.52
4.2 |  | Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20 1 vez, assentado em argamaça traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10 mm | m2 | 1558.64
4.3 |  | Divisória em granito cinza polido e=2,5cm com suporte para sanitários | m2 | 73.78
4.4 |  | Verga em concreto armado | m3 | 1.16
4.5 |  | Contra verga em concreto armado | m3 | 8.17
Total do item 4
5 | REVESTIMENTOS
5.1 |  | Chapisco 1:3, e=5mm em parede (cimento e areia média), preparo mecânico da argamassa (parede) | m2 | 4553.42
5.2 |  | Emboço(+Reboco) paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) (parede) | m2 | 4553.42
5.3 |  | Chapisco 1:3, e=5mm (cimento e areia média), preparo mecânico da argamassa (teto) | m2 | 2330.85
5.4 |  | Emboço(+Reboco) paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) (teto) | m2 | 2330.85
5.5 |  | Azulejo 20x30 branco com faixa colorida, rejuntado | m2 | 610.37
5.6 |  | Pastilha cerâmica revestimento externo branca, 7x7 cm rejuntada | m2 | 385.6
5.7 |  | Bancadas e lavatórios em granito cinza polido e=2,5cm incluindo suporte | m2 | 41.31
5.8 |  | Forro de PVC com estrutura em perfis metálicos | m2 | 186
5.9 |  | Granito cinza polido p/piso do elevador E=2,5 cm - fornecimento e instalação | m2 | 1.54
Total do item 5
6 | PISOS
6.1 |  | Piso cerâmico 45x45 cm – PEI 5 - antiderrapante, rejuntado | m2 | 100.53
6.2 |  | Piso cerâmico 45x45 cm – PEI 5 - brilhante, rejuntado | m2 | 1553.1
6.3 |  | Piso cerâmico 45x45 cm – PEI 4 - brilhante, rejuntado | m2 | 239.25
6.4 |  | Piso cerâmico específico para escada, rejuntado | m2 | 86.37
6.5 |  | Lajota em concreto | m2 | 726.52
6.6 |  | Rodapé cerâmico em peças específicas, acabamento superior arredondado e esmaltado, rejuntado | m | 852.35
6.7 |  | Soleira de granito cinza polido (portas - pisos) l:20cm | m | 20.3
6.8 |  | Argamassa de regularização e=3cm traço 1:4 (cimento e areia) | m2 | 2779.19
6.9 |  | Peitoril de granito cinza polido J8 com balcão | m2 | 0.84
6.10 |  | Peitoril de granito polido (janelas) l:22cm com pingadeira | m | 180.34
Total do item 6
7 | PINTURA
7.1 |  | Fundo selador acrílico interno/externo uma demão | m2 | 5888.3
7.2 |  | Pintura tinta acrílica fosca sobre reboco parade interna 3 demãos | m2 | 2634.83
7.3 |  | Pintura tinta acrílica fosca sobre reboco parade externa 3 demãos | m2 | 922.62
7.4 |  | Pintura tinta acrílica fosca sobre reboco teto 3 demãos | m2 | 2330.85
7.5 |  | Pintura esmalte madeira | m2 | 202.23
7.6 |  | Pintura esmalte (2 demãos) sobre superficie metálica, incluindo proteção com zarcão (1 demão) | m2 | 73.14
Total do item 7
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES
8.1 |  | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8 mm, incluindo acessórios e madeiramento | m2 | 849.14
8.2 |  | Cumeeira para telha fibrocimento incluindo acessórios para fixação e vedação | m | 37.36
8.3 |  | Calhas alumínio com desenvolvimento de 50 cm, incluindo acessórios de fixação/vedação | m | 110.55
8.4 |  | Rufos em chapa de alumínio com desenvolvimento de 25 cm c/ fixação e vedação | m | 98.15
8.5 |  | Coroamento em chapa de alumínio com fixação e vedação | m | 37.17
8.6 |  | Telha metálica trapezoidal na cor verde e=0,5mm | m2 | 288.12
Total do item 8
9 | ESQUADRIAS
9.1 |  | J1 - Janela de alumínio anodizado e vidro temperado / máximo ar tipo glazing. (5,10x1,10) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 6
9.2 |  | J2 - Janela de alumínio anodizado / basculante. (0,80x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 1
9.3 |  | J3 - Janela de alumínio anodizado / basculante. (1,22x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 2
9.4 |  | J4 - Janela de alumínio anodizado / basculante. (4,35x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 4
9.5 |  | J10 - Janela de alumínio anodizado / basculante. (2,00x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 2
9.6 |  | J11 - Janela de alumínio anodizado / basculante. (1,00x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 2
9.7 |  | J5 - Janela de alumínio anodizado / correr. (4,35x1,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 32
9.8 |  | J6 - Janela de alumínio anodizado / correr. (3,20x1,95) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 4
9.9 |  | J7 - Janela de alumínio anodizado / veneziana. (1,70x0,80) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 1
9.10 |  | P1 - Porta (0,90x2,10) de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens e guarnições | unid. | 1
9.11 |  | P3 - Porta (1,00x2,10) de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens e guarnições | unid. | 16
9.12 |  | P4 - Porta (1,20x2,10) folha dupla de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens | unid. | 2
9.13 |  | P5 - Porta (0,80x2,10) de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens | unid. | 12
9.14 |  | P6 - Porta (0,60*1,80) de abrir em alumínio anodizado. Completa com ferragens e guarnições | unid. | 14
9.15 |  | P7 - Porta (0,80*1,80) de abrir em alumínio anodizado. Completa com ferragens e guarnições | unid. | 6
9.16 |  | P9 - Porta (0,80x2,10) de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens | unid. | 2
9.17 |  | P10 - Porta (1,40x2,10) folha dupla de abrir em alumínio anodizado. Completa com ferragens | unid. | 1
9.18 |  | P11 - Porta (0,80x2,10) de abrir em madeira maciça. Completa com ferragens | unid. | 2
9.19 |  | Gás - Abertura (0,60x0,95) em alumínio anodizado, tipo veneziana. Completa com ferragens | unid. | 2
9.20 |  | Mola hidráulica de piso p/ vidro temperado 10mm | unid. | 8
9.21 |  | Veneziana em alumínio (3,00x1,10) | unid. | 4
9.22 |  | J10 - Tela mosqueteiro | m² | 4.4
9.23 |  | J11 - Tela mosqueteiro | m² | 2.4
9.24 |  | Alçapão em ferro (0,70x0,70), incluso ferragens | unid. | 1
Total do item 9
10 | VIDROS
10.1 |  | P2 - Porta (2,00x2,10) folha dupla de abrir em vidro temperado (10mm). Completa com ferragens e guarnições | unid. | 3
10.2 |  | P3 - Visor (0,90x0,90) vidro liso comum transparente incolor 3mm | unid. | 16
10.3 |  | P8 - Porta (1,00x2,10) de abrir em vidro temperado (10mm). Completa com ferragens e guarnições | unid. | 2
10.4 |  | J2 - Vidro transparente canelado 4mm | m2 | 0.64
10.5 |  | J3 - Vidro transparente canelado 4mm | m2 | 1.96
10.6 |  | J4 - Vidro transparente canelado 4mm | m2 | 13.92
10.7 |  | J5 - Vidro liso comum transparente incolor 4mm | m2 | 250.56
10.8 |  | J6 - Vidro liso comum transparente incolor 4mm | m2 | 24.96
10.9 |  | J7 - Vidro liso comum transparente incolor 4mm | m2 | 1.36
10.10 |  | J8 - Janela de vidro temperado / correr. (2,40x1,00) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 1
10.11 |  | J9 - Janela de vidro temperado / basculante. (1,40x1,25) Completa com ferragens, instalada. | unid. | 1
10.12 |  | J10 - Vidro liso comum transparente incolor 4mm | m2 | 3.2
10.13 |  | J11 - Vidro liso comum transparente incolor 4mm | m2 | 1.6
10.14 |  | Fachada em vidro temperado 10mm tipo glazing, fornecimento, instalação e acessórios | m2 | 76.5
10.15 |  | Vitrine em vidro temperado 10mm, fornecimento, instalação e acessórios | m2 | 84.37
Total do item 10
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 |  | Bucha e Arruela zamak 2.1/2" | unid. | 2
11.2 |  | Bucha e Arruela zamak 3/4" | unid. | 1
11.3 |  | Arruela de pressão galvanizado 1/4" | unid. | 20
11.4 |  | Arruela lisa galvanizado 1/4" | unid. | 3253
11.5 |  | Arruela lisa galvanizado 3/8" | unid. | 503
11.6 |  | Braçadeira galvan. tipo cunha 1" | unid. | 12
11.7 |  | Braçadeira galvan. tipo cunha 4" | unid. | 78
11.8 |  | Braçadeira PVC encaixe 1" | unid. | 64
11.9 |  | Braçadeira PVC encaixe 3/4" | unid. | 773
11.10 |  | Bucha de nylon S4 | unid. | 89
11.11 |  | Bucha de nylon S6 | unid. | 947
11.12 |  | Cabeçote alumínio p/ eletroduto 2.1/2" | unid. | 1
11.13 |  | Cabo Tetrapolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 120 mm² | m | 14
11.14 |  | Cabo Tetrapolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 16 mm² | m | 34.3
11.15 |  | Cabo Tetrapolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 25 mm² | m | 136.9
11.16 |  | Cabo Tetrapolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 70 mm² | m | 3.5
11.17 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 120 mm² | m | 682.3
11.18 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 2,5 mm² | m | 78.7
11.19 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 50 mm² | m | 26.3
11.20 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 70 mm² | m | 170.6
11.21 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV Antichama 95 mm² | m | 105
11.22 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 187.4
11.23 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 10 mm² | m | 1576.1
11.24 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 1406.1
11.25 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | m | 1992.6
11.26 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² | m | 4921.4
11.27 |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria 300x300x400mm | unid. | 2
11.28 |  | Caixa de passagem concreto/alvenaria 500x500x700mm | unid. | 1
11.29 |  | Caixa inspeção de aterramento 300x300x400mm com tampa e dreno brita | unid. | 1
11.30 |  | Caixa PVC 4x2" | unid. | 134
11.31 |  | Caixa PVC 4x2" estanque | unid. | 1
11.32 |  | Caixa PVC 4x4" | unid. | 1
11.33 |  | Caixa de passagem PVC octogonal 3x3" | unid. | 305
11.34 |  | Cinta de alumínio para poste L=18mm, C=1,0m | unid. | 3
11.35 |  | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo C - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.36 |  | Condulete PVC encaixe tipo C 1/2" | unid. | 2
11.37 |  | Condulete PVC encaixe tipo C 3/4" | unid. | 40
11.38 |  | Cotovelo reto galvanizado 50x50mm chapa 18 | unid. | 4
11.39 |  | Cruzeta (X) horizontal 90º 50x50mm chapa 18 | unid. | 11
11.40 |  | Curva 90° PVC rosca longa 2.1/2" | unid. | 1
11.41 |  | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN 10 A, 240V - fornecimento e instalação | unid. | 3
11.42 |  | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN 100 A, 240V - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.43 |  | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN 225 A, 240V - fornecimento e instalação. | unid. | 1
11.44 |  | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN 32 A, 240V - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.45 |  | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN 90 A, 240V - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.46 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A 240V - fornecimento e instalação | unid. | 33
11.47 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A 240V - fornecimento e instalação | unid. | 16
11.48 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A 240V - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.49 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A 240V - fornecimento e instalação | unid. | 20
11.50 |  | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32 A 240V - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.51 |  | Eletrocalha perfurada tipo C 100x100mm chapa 18 | m | 8.8
11.52 |  | Eletrocalha perfurada tipo C 300x100mm chapa 18 | m | 50.7
11.53 |  | Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm chapa 18 | m | 885
11.54 |  | Eletroduto galvanizado 1" | m | 13
11.55 |  | Eletroduto galvanizado 4" | m | 349.7
11.56 |  | Eletroduto PVC flexível 1" - fornecimento e instalação | m | 5.1
11.57 |  | Eletroduto PVC flexível 3/4" - fornecimento e instalação | m | 84.9
11.58 |  | Eletroduto PVC rosca 3,0m 2.1/2" | m | 2
11.59 |  | Eletroduto PVC rosca 3,0m 3/4" | m | 1
11.60 |  | Eletroduto PVC encaixe, vara 3,0m 1" | m | 73.7
11.61 |  | Eletroduto PVC encaixe, vara 3,0m 3/4" | m | 914.9
11.62 |  | Fita Isolante autofusão | m | 20
11.63 |  | Flange 50x50mm chapa 18 | unid. | 69
11.64 |  | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid. | 2
11.65 |  | Interruptor 1 tecla intermediária - fornecimento e instalação | unid. | 1
11.66 |  | Interruptor 1 tecla paralela - fonecimento e instalação | unid. | 1
11.67 |  | Interruptor 2 teclas simples - fornecimento e instalação | unid. | 3
11.68 |  | interruptor 3 teclas - 2 simples e paralela | unid. | 1
11.69 |  | interruptor 3 teclas simples | unid. | 18
11.70 |  | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A | unid. | 12
11.71 |  | Interruptor paralelo - 1 tecla, com placa 4x2" | unid. | 2
11.72 |  | Interruptor simples - 1 tecla, com placa 4x2" | unid. | 3
11.73 |  | Interruptor simples & tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A, com placa | unid. | 19
11.74 |  | Lâmpada fluorescente compacta reator não integrado - tripla 18 W | unid. | 8
11.75 |  | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 33mm 20 W | unid. | 42
11.76 |  | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 33mm 40 W | unid. | 548
11.77 |  | Lâmpada Incandescente 100 W - fornecimento e instalação | unid. | 2
11.78 |  | Luminária sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes Tubular 2x20 W | unid. | 21
11.79 |  | Luminária sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes Tubular 2x40 W | unid. | 274
11.80 |  | Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação | unid. | 4
11.81 |  | Luva aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação | unid. | 114
11.82 |  | Luva PVC encaixe 1" | unid. | 16
11.83 |  | Luva PVC encaixe 3/4" | unid. | 130
11.84 |  | Luva PVC rosca 2.1/2" - fornecimento e instalação | unid. | 2
11.85 |  | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 2,9x25mm autoatarrachante | unid. | 43
11.86 |  | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante | unid. | 1019
11.87 |  | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,8x45mm autoatarrachante | unid. | 20
11.88 |  | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | unid. | 432
11.89 |  | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | unid. | 503
11.90 |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | unid. | 808
11.91 |  | Placa p/ 1 função redonda | unid. | 1
11.92 |  | Plafonier 4" | unid. | 2
11.93 |  | Porca sextavada galvan. 1/4" | unid. | 2845
11.94 |  | Porca sextavada galvan. 3/8" | unid. | 503
11.95 |  | Quadro de distribuição, chapa pintada, 15 disj. Unipolar 100 A | unid. | 1
11.96 |  | Quadro de distribuição, chapa pintada, 32 disj. Unipolar 150 A | unid. | 1
11.97 |  | Quadro de distribuição, chapa pintada, 4 disj. Unipolar | unid. | 1
11.98 |  | Quadro de distribuição, chapa pintada, 40 disj. Unipolar 150 A | unid. | 1
11.99 |  | Quadro de distribuição, chapa pintada, 40 disj. Unipolar 225 A | unid. | 1
11.100 |  | Quadro de distribuição, plástico, 24 disj. Unipolar 80 A | unid. | 1
11.101 |  | Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x18 W | unid. | 8
11.102 |  | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x20 W | unid. | 21
11.103 |  | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40 W | unid. | 274
11.104 |  | Soquete base E 27 | unid. | 2
11.105 |  | Soquete base G 13 | unid. | 1180
11.106 |  | Soquete base GX 24 | unid. | 8
11.107 |  | Spot 1 compacta | unid. | 8
11.108 |  | Suporte para cabo de aço 38x90mm | unid. | 503
11.109 |  | Suporte vertical 120x146mm | unid. | 4
11.110 |  | Suporte vertical 120x204mm | unid. | 24
11.111 |  | Suporte vertical 70x81mm | unid. | 475
11.112 |  | T horizontal 90º 50x50mm chapa 18 | unid. | 3
11.113 |  | Tala plana perfurada 100mm | unid. | 8
11.114 |  | Tala plana perfurada 50mm | unid. | 194
11.115 |  | Tampa alum. p/ condulete 3/4" 3 funções retangulares | unid. | 1
11.116 |  | Tampa PVC p/ condulete 1/2" 2 funções hexagonais | unid. | 2
11.117 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 1 função quadrada | unid. | 1
11.118 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 1 função retangular | unid. | 1
11.119 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 2 funções hexagonais | unid. | 17
11.120 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 2 funções retangulares | unid. | 2
11.121 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 3 funções hexagonais | unid. | 1
11.122 |  | Tampa PVC p/ condulete 3/4" 3 funções retangulares | unid. | 18
11.123 |  | Tomada 2P+T - 16A | unid. | 1
11.124 |  | Tomada de sobrepor hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid. | 215
11.125 |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | unid. | 1
11.126 |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A, com placa 4x2" | unid. | 3
11.127 |  | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A, com placa 4x2" | unid. | 22
11.128 |  | Tomada universal redonda 2P+T - 10A | unid. | 8
11.129 |  | Tubo aço galv. vara 6,0m 2.1/2" | unid. | 1
11.130 |  | Ventilação mecânica, conjunto completo incluindo duto, instalado | unid. | 2
11.131 |  | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | unid. | 503
Total do item 11
12 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
12.1 |  | Arruela lisa galvanizada 1/4" | unid. | 2136
12.2 |  | Arruela lisa galvanizada 5/16" | unid. | 217
12.3 |  | Bloco conexão 110 IDC - 100 pares | unid. | 6
12.4 |  | Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4" | unid. | 3
12.5 |  | Braçadeira PVC encaixe 3/4" | unid. | 210
12.6 |  | Bucha de nylon S 10 | unid. | 217
12.7 |  | Bucha de nylon S 6 | unid. | 213
12.8 |  | Cabo UTP-6 (24AWG) 4 pares | m | 1998.8
12.9 |  | Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal 10U x 400mm | unid. | 4
12.10 |  | Caixa PVC 4x2" | unid. | 39
12.11 |  | Caixa PVC sistema X 4x2" | unid. | 45
12.12 |  | Conector RJ45 (CM8v) | unid. | 57
12.13 |  | Cotovelo reto galvanizado 50x50mm chapa 18 | unid. | 4
12.14 |  | Cruzeta (X) horizontal 90º 50x50mm chapa 18 | unid. | 4
12.15 |  | Distanciador baixo p/ tirante 38mm | unid. | 217
12.16 |  | Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm chapa 18 | m | 357.2
12.17 |  | Eletroduto, vara 3,0m 1" | m | 0.2
12.18 |  | Eletroduto, vara 3,0m 3/4" | m | 256.6
12.19 |  | Flange 50x50mm chapa 18 | unid. | 38
12.20 |  | Luva PVC rosqueavel p/eletroduto 3/4" | unid. | 65
12.21 |  | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante | unid. | 213
12.22 |  | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | unid. | 228
12.23 |  | Parafuso galvan. cab. sext. 5/16"x2" rosca soberba | unid. | 217
12.24 |  | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | unid. | 1040
12.25 |  | Patch panel 24 posições | unid. | 3
12.26 |  | Patch panel 48 posições | unid. | 2
12.27 |  | Placa 2x4" - Branca 2 módulos - RJ45 | unid. | 1
12.28 |  | Placa 2x4" - Cinza 1 módulo - RJ45 | unid. | 35
12.29 |  | Placa 2x4" - Cinza 2 módulos - RJ45 | unid. | 10
12.30 |  | Plugue 110 IDC - 4 pares | unid. | 100
12.31 |  | Plugue RJ45 (CM8v) | unid. | 114
12.32 |  | Porca sextavada galvan. 1/4" | unid. | 1424
12.33 |  | Rack aberto padrão - 19" 16U, completo, incluindo anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical, perfil de montagem e kit de pés niveladores. | unid. | 1
12.34 |  | Suporte vertical 70x81mm | unid. | 217
12.35 |  | T horizontal 90º 50x50mm chapa 18 | unid. | 7
12.36 |  | Tala plana perfurada 50mm | unid. | 260
12.37 |  | Cabo telefonico metálico CTP-APL (Auto sustentado 20 pares) | m | 310
12.38 |  | Cabo fibra monomodo | m | 310
12.39 |  | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | unid. | 217
Total do item 12
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 |  | Adaptador PVC soldavel c/flange livre p/caixa d' água 32mm - 1" - fornecido e instalado. | unid. | 2
13.2 |  | Adaptador PVC soldavel c/flange livre p/caixa d' água 50 mm - 1.1/2" - fornecido e instalado. | unid. | 5
13.3 |  | Adaptador PVC soldavel c/flange livre p/caixa d' água 60 mm - 2" - fornecido e instalado. | unid. | 2
13.4 |  | Adaptador PVC soldavel c/flange livre p/caixa d' água 85 mm - 3" - fornecido e instalado. | unid. | 1
13.5 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 20 mm - 1/2" - fornecido e instalado. | unid. | 20
13.6 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 25 mm - 3/4" - fornecido e instalado. | unid. | 10
13.7 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 32mm - 1" - fornecido e instalado. | unid. | 1
13.8 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 40 mm - 1.1/4" - fornecido e instalado. | unid. | 18
13.9 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 50 mm - 1.1/2" - fornecido e instalado. | unid. | 12
13.10 |  | Adaptador PVC soldavel curto c/bolsa-rosca p/registro 85 mm - 3" - fornecido e instalado. | unid. | 4
13.11 |  | Assento sanitário com tampa incluindo acessórios, instalada | unid. | 16
13.12 |  | Assento sanitário com abertura frontal para PNE com tampa incluindo acessórios, instalada | unid. | 6
13.13 |  | Argamassa cimento/areia 1:4 para assentamento de tijolos maciços (fossa séptica e filtro anaeróbico) | m³ | 10
13.14 |  | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" | unid. | 22
13.15 |  | Bomba recalque d'água trifásica 1,5 HP 1 1/2" | unid. | 3
13.16 |  | Bucha PVC de redução soldável curta 25 mm - 20 mm | unid. | 1
13.17 |  | Bucha PVC de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | unid. | 5
13.18 |  | Bucha PVC de redução soldável curta 60 mm - 50 mm | unid. | 1
13.19 |  | Bucha PVC de redução soldável curta 75 mm - 60 mm | unid. | 2
13.20 |  | Bucha PVC de redução soldável curta 85 mm - 75 mm | unid. | 1
13.21 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 40 mm - 20 mm | unid. | 1
13.22 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | unid. | 1
13.23 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 50 mm - 25 mm | unid. | 2
13.24 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 60 mm - 25 mm | unid. | 1
13.25 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 60 mm - 40 mm | unid. | 7
13.26 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 60 mm - 50 mm | unid. | 1
13.27 |  | Bucha PVC de redução soldável longa 85 mm - 60 mm | unid. | 1
13.28 |  | Bucha PVC de redução soldável longa p/esgoto 50 mm - 40 mm | unid. | 4
13.29 |  | Caixa de fibra 10.000L | unid. | 4
13.30 |  | Caixa de areia pluvial sem grelha CA - 60x60cm | unid. | 6
13.31 |  | Caixa de esgoto PVC sinfonada 150x150x50 | unid. | 10
13.32 |  | Caixa de gordura CG - 60x60cm | unid. | 1
13.33 |  | Caixa de inspeção esgoto simples CE - 60x60cm | unid. | 4
13.34 |  | Concreto armado moldado em loco para (fossa séptica e filtro anaeróbio) | m³ | 5
13.35 |  | Curva PVC 45º longa 100mm - fornecimento e instalação. | unid. | 2
13.36 |  | Curva PVC 90º curta 100mm - fornecimento e instalação. | unid. | 12
13.37 |  | Curva PVC 90º curta 40mm - fornecimento e instalação. | unid. | 38
13.38 |  | Curva PVC 90º c/ rosca água fria 1" | unid. | 1
13.39 |  | Curva PVC soldável 90º água fria 50mm | unid. | 4
13.40 |  | Engate flexível plástico 1/2 x 30cm | unid. | 42
13.41 |  | Ferro classe 10 - colar de tomada de fºfº 1" | unid. | 1
13.42 |  | Joelho PVC 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | unid. | 32
13.43 |  | Joelho PVC 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | unid. | 16
13.44 |  | Joelho PVC 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | unid. | 13
13.45 |  | Joelho PVC 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação | unid. | 10
13.46 |  | Joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação | unid. | 6
13.47 |  | Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | unid. | 10
13.48 |  | Joelho PVC 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação | unid. | 13
13.49 |  | Joelho PVC 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação | unid. | 3
13.50 |  | Joelho PVC 90º c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | unid. | 34
13.51 |  | Joelho PVC 90º soldável c/bucha de latão 20mm - 1/2" | unid. | 18
13.52 |  | Joelho PVC 90º soldável c/bucha de latão 25mm - 3/4" | unid. | 2
13.53 |  | Joelho PVC 90º soldável de redução c/bucha de latão 25mm - 1/2" | unid. | 8
13.54 |  | Joelho PVC de redução 90º soldável 25mm - 20mm - fornecimento e instalação. | unid. | 1
13.55 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação | unid. | 25
13.56 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação | unid. | 13
13.57 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação | unid. | 5
13.58 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm - fornecimento e instalação | unid. | 7
13.59 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm - fornecimento e instalação | unid. | 37
13.60 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm - fornecimento e instalação | unid. | 9
13.61 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm - fornecimento e instalação | unid. | 1
13.62 |  | Joelho PVC soldável 90º água fria 85mm - fornecimento e instalação | unid. | 13
13.63 |  | Junção simples PVC 100 mm - 50 mm - fornecimento e instalçao | unid. | 2
13.64 |  | Junção simples PVC 100 mm - 75 mm - fornecimento e instalçao | unid. | 2
13.65 |  | Junção simples PVC 100 mm - 100 mm - fornecimento e instalçao | unid. | 16
13.66 |  | Junção simples PVC 50 mm - 50 mm - fornecimento e instalçao | unid. | 2
13.67 |  | Junção simples PVC 75 mm - 50 mm - fornecimento e instalação | unid. | 5
13.68 |  | Lastro de brita nº 3 Fornecimento e lançamento | m³ | 5
13.69 |  | Lastro de brita nº 4 - Fornecimento e lançamento | m³ | 25
13.70 |  | Lavatório cerâmico suspenso de canto, incluindo acessórios, instalado | unid. | 6
13.71 |  | Lavatório cerâmico de coluna, incluindo acessórios, instalado | unid. | 3
13.72 |  | Luva PVC dupla 150mm | unid. | 2
13.73 |  | Luva PVC soldável 20mm - fornecimento e instalação | unid. | 1
13.74 |  | Luva PVC soldável 25mm - fornecimento e instalação | unid. | 3
13.75 |  | Luva PVC soldável 50mm - fornecimento e instalação | unid. | 12
13.76 |  | Luva PVC soldável 60mm - fornecimento e instalação | unid. | 3
13.77 |  | Luva PVC soldável 75mm - fornecimento e instalação | unid. | 1
13.78 |  | Luva PVC soldável 85mm - fornecimento e instalação | unid. | 2
13.79 |  | Luva PVC simples 100mm | unid. | 5
13.80 |  | Luva PVC simples 50mm | unid. | 28
13.81 |  | Mictório de Descarga Descontínua 1/2" | unid. | 4
13.82 |  | Ralo corpo caixa seca 100x100x40mm | unid. | 4
13.83 |  | Ralo sifonado 100mm - 40mm saída | unid. | 2
13.84 |  | Redução excêntrica PVC esgoto 100 mm - 50 mm | unid. | 1
13.85 |  | Redução excêntrica PVC esgoto 100 mm - 75 mm | unid. | 2
13.86 |  | Redução excêntrica PVC esgoto 75 mm - 50 mm | unid. | 3
13.87 |  | Refistro de esfera 1" | unid. | 1
13.88 |  | Registro bruto de gaveta industrial 3" | unid. | 2
13.89 |  | Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" | unid. | 4
13.90 |  | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalção | unid. | 10
13.91 |  | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalção | unid. | 5
13.92 |  | Sifão de copo p/pia e lavatório 1" - 1 1/2" | unid. | 31
13.93 |  | Sifão de copo p/pia e lavatório 1" - 2" | unid. | 2
13.94 |  | Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2" | unid. | 4
13.95 |  | Tê 45º esgoto 40mm | unid. | 2
13.96 |  | Tê 90º esgoto 40mm | unid. | 8
13.97 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 20mm | unid. | 7
13.98 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 25mm | unid. | 5
13.99 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 32mm | unid. | 1
13.100 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 40mm | unid. | 1
13.101 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 50mm | unid. | 2
13.102 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 60mm | unid. | 10
13.103 |  | Tê PVC soldável 90º água fria 85mm | unid. | 1
13.104 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 25mm - 20mm | unid. | 5
13.105 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 50mm - 20mm | unid. | 1
13.106 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 50mm - 25mm | unid. | 3
13.107 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 50mm - 40mm | unid. | 6
13.108 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 75mm - 50mm | unid. | 3
13.109 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 75mm - 60mm | unid. | 1
13.110 |  | Tê PVC 90º soldável de redução água fria 85mm - 75mm | unid. | 1
13.111 |  | Tê PVC 90º soldável de redução c/bucha de latão B central 25mm - 1/2" | unid. | 20
13.112 |  | Tê sanitário 100 mm - 100 mm, com anéis - fornecimento e instalação | unid. | 5
13.113 |  | Tê sanitário 50 mm -50 mm, com anéis - fornecimento e instalação | unid. | 9
13.114 |  | Tê sanitário 75 mm - 50 mm, com anéis - fornecimento e instalação | unid. | 3
13.115 |  | Tê sanitário 75 mm - 75 mm, com anéis - fornecimento e instalação | unid. | 2
13.116 |  | Tijolo maciço 5x10x20cm para caixa enterrada 1:2:2 (fossa séptica e filtro anaeróbio) | unid. | 9730
13.117 |  | Torneira de lavatório 20 mm - 1/2" cromada, com engate flexível em metal cromado 1/2"X30cm - fornecimento e instalção. | unid. | 13
13.118 |  | Torneira de lavatório 25 mm - 1/2" cromada, com engate flexível em metal cromado 1/2"X30cm - fornecimento e instalção. | unid. | 26
13.119 |  | Torneira de pia de cozinha 25mm - 3/4" cromada, tubo móvel - fornecimento e instalação. | unid. | 1
13.120 |  | Torneira de Pia de Despejo 25mmx 3/4" | unid. | 1
13.121 |  | Tubo de descarga VDE. 38 mm | unid. | 22
13.122 |  | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | unid. | 22
13.123 |  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4" | m | 193.95
13.124 |  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 150 mm - 6" | m | 78.39
13.125 |  | Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 75 mm - 3" | m | 46.25
13.126 |  | Tubo PVC soldável água fria 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 79.79
13.127 |  | Tubo PVC soldável água fria 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 75.26
13.128 |  | Tubo PVC soldável água fria 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 9.17
13.129 |  | Tubo PVC soldável água fria 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 26.38
13.130 |  | Tubo PVC soldável água fria 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 124.6
13.131 |  | Tubo PVC soldável água fria 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 20.3
13.132 |  | Tubo PVC soldável água fria 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 8.24
13.133 |  | Tubo PVC soldável água fria 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 26.66
13.134 |  | Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40mm | m | 10.92
13.135 |  | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | m | 59.75
13.136 |  | Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6" | m | 25.1
13.137 |  | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 76.18
13.138 |  | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | m | 62.17
13.139 |  | Válvula de descarga alta pressão 1.1/4" | unid. | 13
13.140 |  | Válvula de descarga alta pressão 1.1/4" com alavanca para PNE | unid. | 5
13.141 |  | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" | unid. | 3
13.142 |  | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" com alavanca para PNE | unid. | 1
13.143 |  | Válvula p/ lavatório e tanque 1" | unid. | 31
13.144 |  | Válvula p/ pia 1" | unid. | 2
13.145 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" - 40mm - 1 1/2" com abertura frontal para PNE | unid. | 1
13.146 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" - 40mm - 1 1/2" | unid. | 3
13.147 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4" - 40mm - 1 1/2" com abertura frontal para PNE | unid. | 5
13.148 |  | Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4" - 40mm - 1 1/2" | unid. | 13
Total do item 13
14 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 |  | Fixação da tubulação com tiro no teto( ou parede conforme o caso), chumbador, vergalhão com rosca total, porca e contra-porca fabricados em materiais galvanizados eletrolíticos, braçadeira em fita metálica | m | 12.6
14.2 |  | Extintor para incêndio com suporte de fixação, fabricado conforme ABNT NBR-11716 para pó químico, capacidade de 4 kg, com placa de sinalização circular para identificação na parede e marcação de piso | unid | 6
14.3 |  | Conector bolsa - ponta 66 mm x 2.1/2" | unid. | 7
14.4 |  | Curva 90° de cobre diam. 2 1/2", pintado em vermelho | unid. | 3
14.5 |  | Entrada normal - adaptador p/ reservatório com flange de cobre diam. 66 mm | unid. | 1
14.6 |  | Tubo de cobre diam. 2 .1/2", pintado em vermelho | m | 28.37
14.7 |  | Tê de cobre diam. 2 . 1/2", pintado em vermelho | unid. | 3
14.8 |  | Niple ferro maleável classe 10 diam. 3", pintado em vermelho | unid. | 1
14.9 |  | União ass. de ferro conico macho-fêmea 2.1/2" | unid. | 2
14.10 |  | Adaptador storz - roscas interna 2.1/2" | unid. | 4
14.11 |  | Caixa em chapa de aço carbono n° 20, para abrigo mangueiras, contendo tampas, visores de vidro e frestas para ventilação, dimensões mínimas: 70 x 50 x 25 cm, marcação de piso e pintado em vermelho | unid. | 3
14.12 |  | Chave p/ conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" | unid. | 3
14.13 |  | Esguicho játo sólido 2 1/2" 13 mm | unid. | 3
14.14 |  | Mangueira de fibra sintética 1.1/2", revestimento interno de borracha, lance de 2x15 m, com adaptador storz 2.1/2 x 1.1/2 com esguicho de 1/2". | unid. | 5
14.15 |  | Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" | unid. | 3
14.16 |  | Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2" | unid. | 1
14.17 |  | Registro globo 2 1/2" 45º para hidrantes de incêndio predial - fornecimento e instalação. | unid. | 3
14.18 |  | Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2" | unid. | 4
14.19 |  | Tampão de ferro fundido p/ passeio com inscrição "hidrante" com telar 70x60 cm | unid. | 1
14.20 |  | Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" | unid. | 1
14.21 |  | Valvula de retenção vertical 2.1/2" | unid. | 1
14.22 |  | Cabo de cobre nú 50mm² | m | 179
14.23 |  | Cabo de cobre nú 35mm² | m | 10
14.24 |  | Haste de aterramento cobreada 2,4m x 15mm(5/8") | unid | 10
14.25 |  | Caixa de inspeção em concreto diâmetro de 30cm e altura de 40cm | unid. | 10
14.26 |  | Barramento em Alumínio 25mm²(7/8" x 1/8") 6 metros | unid. | 119
14.27 |  | Conector para cabo de 50 mm² com haste de aterramento de 5/8" | unid. | 10
14.28 |  | Emenda reta para barra de alumínio 7/8" x 1/8" | unid. | 10
14.29 |  | Terminal de pressão com passagem frontal para cabo 50mm² | unid. | 10
14.30 |  | Terminal de pressão com passagem frontal para cabo 35mm² | unid. | 10
14.31 |  | Terminal de pressão com 4 parafusos para cabo de 35mm² | unid. | 10
14.32 |  | Terminal aéreo com fixação vertical 600mm sem braçadeira | unid. | 22
14.33 |  | Solda exotérmica em cabo 2 x 50 mm² | unid. | 10
Total do item 14
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO
15.1 |  | Impermeabilização de baldrame | m2 | 282.02
15.2 |  | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante | m2 | 554.88
Total do item 15
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 |  | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 92.14
16.2 |  | Tubo galvanizado para chaminé D=30cm | m | 17
16.3 |  | Abraçadeira galvanizada para tubo de chaminé | unid. | 17
16.4 |  | Curva 45° de tubo galvanizado para chaminé D=30cm | unid. | 6
16.5 |  | Barra de apoio reta inox 80cm conforme NBR 9050, instalada | unid. | 12
16.6 |  | Barra de apoio inox lavatório conforme NBR 9050, instalada | unid. | 6
16.7 |  | Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado | m | 5.1
16.8 |  | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m2 | 28.11
16.9 |  | Saboneteiro em ABS para sabonete líquido, instalado | unid. | 22
16.10 |  | Papeleiro em ABS para papel toalha, instalado | unid. | 18
16.11 |  | Papeleiro em ABS para papel higiênico, instalado | unid. | 22
Total do item 16
17 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
17.1 |  | Juntas de pavimentação com areia lavada fina | m3 | 12
17.2 |  | Colchão de areia lavada média para pavimentação | m3 | 278.14
17.3 |  | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamaça, incluindo escavação e aterro. | m | 818
17.4 |  | Pavimentação em bloco de concreto sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, assentado sobre colchao de areia | m2 | 1738.66
17.5 |  | Pavimentação em bloco de concreto intertravado, espessura 6cm, assentado sobre colchao de areia | m2 | 2642.07
17.6 |  | Bloco intertravado tátil guia vermelho | m2 | 58.48
17.7 |  | Bloco intertravado tátil alerta vermelho | m2 | 63.32
17.8 |  | Tubo concreto armado d=60cm para águas pluviais | m | 286
17.9 |  | Caixa ralo boca de leão, em concreto 50X50X120 | unid. | 22
17.10 |  | Grelha fofa para boca de leão | unid. | 22
17.11 |  | Grama esmeralda em rolo plantada | m2 | 1339.66
17.12 |  | Pintura de sinalização horizontal em piso com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m2 | 93.25
17.13 |  | Fixação de tela com fio de arame galvanizado 14 bwg | m | 144.55
17.14 |  | Tela de arame galvanizado fio 12 bwg malha 10x10 | m2 | 180.69
17.15 |  | Portão de tela com estrutura em aço, trinco e dobradiça, para pedestre (80x210) | unid. | 1
Total do item 17
18 | EQUIPAMENTOS (LDI = 12,56%)
18.1 |  | Elevador de passageiros, 3 paradas com casa de máquinas, capacidade de 8 pessoas na cabina, velocidade 60m/min, acionamento das máquinas de tração em VVVF sem engrenagem, cabina medindo 1,10m x 1,40m x 2,40m em aço inox escovado, portas e marcos dos pavimentos (abertura central), fornecidas em aço, com todas as portas das paradas em inox escovado, iluminação no interior da cabina através de LED's, ventilador na cabina, botoeiras da cabina com identificação em Braile, indicador de posição e direção digital na cabina, indicador de posição e direção acoplado na botoeira da chamada dos pavimentos, botoeiras dos pavimentos com setas indicadoras de direção e posição da cabina com botões auto ilumináveis, intercomunicador funcionando com o sistema de luz de emergência, piso da cabina rebaixado 3cm para aplicação de ganito e demais equipamentos e comandos exigidos pelas Normas Técnicas - fornecimento e instalação. | unid. | 1
Total do item 18
19 | LIMPEZA GERAL
19.1 |  | Limpeza permanente da obra com remoção de entulhos | m2 | 2687.83
19.2 |  | Limpeza final da obra | m2 | 2687.83
Total do item 19
Total Geral

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SALAS DO ENSINO MÉDIO - CÂMPUS ARAQUARI
LDI:
Área Construída: 2.687,83 m²
Local: Rodovia BR 280, KM 27, Araquari - SC
Resp. Técnico:
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO | [18 empty] | TOTAL
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
4 | PAREDES E DIVISÕES
5 | REVESTIMENTOS
6 | PISOS
7 | PINTURA
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES
9 | ESQUADRIAS
10 | VIDROS
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
18 | EQUIPAMENTOS
19 | LIMPEZA GERAL
TOTAL